## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 村、社区办公经费及服务群众经费项目
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150.00 | 150 |  | 87.49 |  | 10 |  | 58.33% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 87.4855 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障村、社区运转个数5个，保障村、社区正常运转12个月。 目标2：有效优化干部职工的办公环境。 | [5 empty] | 该项目已完成保障5个村、社区正常运转12个月，村级组织正常运转，提升了基层治理服务水平，改善了村级公共服务条件，丰富了群众精神文化生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村办公运转个数 | 10 | =5个 | 5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障村服务群众运转个数 | 10 | =5个 | 5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 58.33% | 5.83 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：支付手续办理不及时导致偏差。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 58.33% | 5.83 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：支付手续办理不及时导致偏差。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村、社区办公运转经费数 | 10 | <=85.2万元 | 58.7788万元 | 68.99% | 6.9 | 计划标准 | 100万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理不及时导致偏差。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 村、社区服务群众专项经费数 | 10 | <=64.8万元 | 28.7067万元 | 44.3% | 4.43 | 计划标准 | 75万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：支付手续办理不及时导致偏差。措施：今后加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村正常运转，提升村干部工作效率 | 10 | 有效保障 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富村民生活，提升村民生活幸福指数 | 10 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村、社区群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.99分