## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 英也尔镇“W小工程建设项目”XJ专项2025年第一批中央基建投资项目
主管部门 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市英也尔镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 156 |  | 120.10 |  | 10 |  | 76.99% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 156 |  | 120.0997 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为改善乡镇基层生活条件，营造关心、关爱基层干部的良好氛围，让乡镇干部在基层工作得更舒心、安心，进行“五小”工程改、扩建工程，新建五小工程总面积600平方米。 目标2：通过“五小”工程的建设，有效改善乡镇基层干部生活条件，夯实乡镇基层留住人才的物质条件，有力推动干部驻镇制度的落实，引导乡镇干部扎根基层岗位，调动基层干部千事创业的积极性和主动性。 | [5 empty] | 已完成新建新建五小工程总面积596.7平方米。项目5月开工，12月完工，改善了乡镇基层干部生活条件，夯实了乡镇基层留住人才的物质条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建五小工程总面积 | 10 | >=600平方米 | 596.7平方米 | 99.45% | 9.95 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 10 | =2025年7月 | 2025年7月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | =2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建筑工程成本 | 7 | <=110万元 | 110万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差，今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 7 | <=11万元 | 10.0997万元 | 91.82% | 6.43 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预备费 | 6 | <=9万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生学习环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 83.38分