## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊水街道伊河大道向西延伸段建设项目第一批、第二批3户征收补偿项目
主管部门 |  | 伊犁河南岸新区财政分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁河南岸新区财政分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 808.72 |  | 808.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 808.72 |  | 808.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊水街道伊河大道向西延伸段建设项目被列为2024年全市重点征收改造项目，伊水街道街道认真按照市委、市政府会议部署，严格按照《伊宁市国土空间规划委员会2025年第二次会议纪要》(伊市国规委纪字〔2025]2号)文件、《伊宁市人民政府征地预公告》《土地征收实施委托书》要求，项目征迁面积166.75亩，支付项目征迁户数2户。 目标2：通过实施此项目，有效保障征迁户征收款按时发放，提高征迁户生活水平。 | [5 empty] | 该项目征迁了面积166.75亩，支付了项目征迁户数2户。通过实施此项目，有效保障了征迁户征收款按时发放，提高了征迁户生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁补偿户数 | 11 | =2户 | 2户 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征迁土地面积 | 11 | =166.75亩 | 166.75亩 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 征迁补助发放准确率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 征迁补助发放及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿杨振清成本 | 10 | <=57.15万元 | 57.15万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补偿伊犁奶牛场农牧业投资发展有限公司成本 | 10 | <=751.57万元 | 751.57万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高征迁户生活水平 | 30 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分