## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中央水利发展资金-伊宁市2025年度1-5级堤防白蚁等害堤动物普查项目
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 6 |  | 6.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 6 |  | 6 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊市水字[2025]101号关于对伊宁市2025年度1-5级堤防白蚁等害堤动物普查实施计划的批复，伊州财农〔2025〕18号资金下达计划，本次计划检查本市现有 1-5 级堤防46.946km，主要涉及河流包括伊犁河、匹里青河、铁厂沟共9段，伊犁河、匹里青河2级堤防8段，长度42.746公里，伊犁河4级堤防1段长度3公里，铁厂沟河5级堤防2段，堤防长度9公里。 目标2：保障人民生命财产安全，维护生态稳定。 | [5 empty] | 已完成检查本市现有 1-5 级堤防46.946km，主要涉及河流包括伊犁河、匹里青河、铁厂沟共9段，伊犁河、匹里青河2级堤防8段，长度42.746公里，伊犁河4级堤防1段长度3公里，铁厂沟河5级堤防2段，堤防长度9公里。保障了人民生命财产安全，维护了生态稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊犁河大桥下游北岸防洪工程工程（右岸）长度 | 3 | >=3公里 | 3公里 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查新疆伊犁州伊犁河伊宁市汉宾乡防洪工程（右）长度 | 5 | >=3.80公里 | 3.8公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊犁州伊犁河伊宁市奶牛场二连防洪工程（左）长度 | 2 | >=2公里 | 2公里 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊宁市匹里青河北支干涵洞下游防洪工程（左右岸）长度 | 5 | >=9.2公里 | 9.2公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊宁市苏拉宫工业园区匹里青河改到防洪工程长度 | 5 | >=18公里 | 18公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊宁市铁厂沟干沟村段防洪工程（左右岸）长度 | 5 | >=9公里 | 9公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普查伊宁市匹里青河入河口上游段长度 | 5 | =1.90公里 | 1.9公里 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊犁河大桥下游北岸防洪工程工程（右岸）成本 | 1 | <=3765元 | 3765元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查新疆伊犁州伊犁河伊宁市汉宾乡防洪工程（右）成本 | 1 | <=5175.60元 | 5175.6元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊犁州伊犁河伊宁市奶牛场二连防洪工程（左）成本 | 2 | <=2724元 | 2724元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊宁市匹里青河北支干涵洞下游防洪工程（左右岸）成本 | 1 | <=12530.40元 | 12530.4元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊宁市苏拉宫工业园区匹里青河改到防洪工程成本 | 5 | <=24578.65元 | 24578.65元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊宁市铁厂沟干沟村段防洪工程（左右岸）成本 | 5 | <=8640元 | 8640元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 普查伊宁市匹里青河入河口上游段成本 | 5 | <=2587元 | 2587元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 20 | 有效改善 | 基本完成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分