## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中央水利发展资金新疆维吾尔自治区吉尔格朗河幸福河湖建设项目（2025年度）施工（第五标段）
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 460 |  | 426.37 |  | 10 |  | 92.69% |  | 8.17
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 460 |  | 426.3688 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《水利部办公厅关于开展 2024 年幸福河湖建 设的通知》（办河湖[2024]149 号)、《幸福河湖建设成效评估工作方案（试行）》要求，开展吉尔格朗河幸福河湖项目，修建956米生态护岸。 目标2：对伊宁市吉尔格朗河喀拉也村956米河段修建生态护岸，提升吉尔格朗河防洪能力，为沿岸居民以及下游居民降低了洪水灾害的威胁，保障人民生命财产安全。提升沿河景观，丰富居民出行的观光体验。提升流域生态功能，保护水环境。 | [5 empty] | 该项目已完成912m生态护岸，有效提升了河道行洪能力，有效保护了河道自然岸线。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建生态护岸长度 | 12 | >=956米 | 912米 | 95.4% | 11.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因护岸施工路径上存在架空管道和过水渠道的基础支柱，为保障基础安全，两侧一定距离内无法施工，导致实际修建生态护坡相较计划值有所减少。措施：后续在相关项目设计时，做好现场勘探工作，排查所有可能影响项目施工的因素，合理设置施工计划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 12 | =100% | 100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工时间 | 8 | =2025年7月 | 2025年7月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工时间 | 8 | =2025年11月 | 2025年10月 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修建生态护岸成本 | 20 | <=4811.72元/米 | 4675.1元/米 | 97.16% | 19.43 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：待竣工后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升河道防洪能力 | 10 | 有效提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护河道自然岸线 | 10 | 有效保护 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完值产生偏差；措施：总结本次项目成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.05分