## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市2025年农村饮水工程维修养护项目（农村饮水工程）
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 150 |  | 144.61 |  | 10 |  | 96.41% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 150 |  | 144.61 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：农村饮水维修养护3处，便携式水质综合检测箱2套；次氯酸钠发生器3套；采购智能水表2700块。 目标2：加快改善农牧民生活用水条件，改善伊宁市水利基础设施和生产条件，持续推动伊宁市各项工作开展 | [5 empty] | 已完成采购携式水质综合检测箱2套；次氯酸钠发生器3套，安装智能水表3500块。加强了农村饮水安全，使居民用上放心水，使农村供水工程供水事业健康发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购便携式水质综合检测设备 | 10 | >=2个 | 2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购水厂消毒设备数量 | 10 | =3套 | 3套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购智能水表 | 10 | >=2700块 | 3500块 | 129.63% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购便携式水质综合检测设备成本 | 7 | <=13.31万元 | 12.83万元 | 96.41% | 6.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金未支付。措施：到期后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购水厂消毒设备成本 | 7 | <=22.72万元 | 21.9万元 | 96.41% | 6.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金未支付。措施：到期后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购智能水表成本 | 6 | <=113.97万元 | 109.89万元 | 96.41% | 5.78 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：剩余质保金未支付。措施：到期后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快改善农牧民生活用水条件 | 10 | 有效加快 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 10 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.28分