## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目（生态清洁小流域）
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1035.00 | 1035 |  | 828.44 |  | 10 |  | 80.04% |  | 5.01
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1035 | 1035 |  | 828.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：项目治理总面积21.0km2，其中：预防保护区17.5km2，综合治理区1.72km2，生态修复区1.78km2。 目标2：通过项目实施，防护水土流失，有效提高项目区地面植被覆盖。 | [5 empty] | 伊宁市英也尔镇南台子沟小流域综合治理提质增效项目，于2025年3月28日完成招标，2025年4月15日开工建设，2025年11月15日施工完成。项目已完成治理总面积21.0km2，包括预防保护区17.5km2，综合治理区1.72km2，生态修复区1.78km2，本项目通过布设谷坊、边坡治理、封禁围栏、林草种植等多项水土保持综合治理措施，完成21.Okm2区域治理防护工作，有效遏制区域水力侵蚀、沟道冲刷等问题，达到有效防护水土流失的作用。同时依托封禁修复、乔木及灌木栽植等举措，显著提升项目区植被覆盖水平，丰富区域生物种类，生态环境得到明显改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合治理区面积 | 7 | =1.72平方公里 | 1.72平方公里 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预防保护区封禁面积 | 7 | =17.50平方公里 | 17.5平方公里 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理生态修复区面积 | 7 | =1.78平方公里 | 1.78平方公里 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | 6 | 2025年10月 | 部分实现目标 | 80% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因：该项目原实施方案中2025年10月要求完工，但水保林部分由于天气原因树木无法种植导致工期推迟，2025年11月15日完工，2025年12月完成单位验收工作
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | 6 | =100% | 80% | 80% | 4.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完成原因：该项目原实施方案中2025年10月要求完工，但水保林部分由于天气原因树木无法种植导致工期推迟，2025年11月15日完工，2025年12月完成单位验收工作
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设费用 | 10 | <=914.7万元 | 787.16万元 | 86.1% | 8.61 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：该项目已完成单位验收，未完成竣工验收；改进措施：正在走剩余资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用 | 10 | <=120.30万元 | 41.28万元 | 34.3% | 3.43 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 未完成原因：该项目已完成单位验收，未完成竣工验收；改进措施：正在走剩余资金支付手续。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防护水土流失 | 10 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高项目区地面植被覆盖 | 10 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 未完成原因：该项目已完成单位验收，未完成竣工验收；改进措施：正在走竣工验收前期手续。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.65分