## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市铁厂沟水库数字孪生建设项目（小型水源工程）
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200 |  | 152.25 |  | 10 |  | 76.13% |  | 4.03
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 152.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1目标：完成水库数字孪生平台建设1个，采购1套铁厂沟水库数字孪生设备。 目标2：通过项目实施，提高水库运行管理水平。 | [5 empty] | 完成采购1套铁厂沟水库数字孪生设备，提高了水库运行管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成水库数字孪生平台建设数量 | 10 | =1个 | 0个 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该平台待水库建设完成后才能接入平台，水库暂未建设完成，平台未能接入。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购铁厂沟水库数字孪生设备数量 | 10 | =1套 | 1套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购铁厂沟水库数字孪生设备成本 | 20 | <=200万/套 | 152.25万/套 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水库运行管理水平 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 偏差原因：绩效目标值设置较为保守导致偏差。措施：今后从高从严设置目标值。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.03分