## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 农业防灾减灾和水利救灾资金项目
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据关于对《伊宁市伊犁河二桥南岸段堤防水毁修复工程(2025年中央农业防灾减灾和水利救灾项目)实施方案》的批复，计划实施修复伊犁河二桥南岸堤防40米，对应河道桩号K19+345-K19+255.防洪堤堤身采用河床天然砂砾石夯实碾压，迎水面采用重力式扁钢石笼护坡，分层错缝叠放，每层厚1米，共四层，石笼尺寸1×2×3米。后坡采用1:2，堤身高4米，顶宽4米。堤身碾压后的相对密度大于0.75.修复水毁堤防项目数量1个。 目标2：发生工程设计标准内洪水不受严重影响，保障居民社会生活平稳。 | [5 empty] | 该项目完成实施修复伊犁河二桥南岸堤防40米，对应河道桩号K19+345-K19+255，保障了居民社会生活平稳。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复水毁堤防长度 | 10 | >=40米 | 40米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复水毁堤防项目数量 | 10 | >=1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 10 | 2025年10月 | 2025年10月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修复水毁堤防项目成本 | 20 | <=50万元/个 | 50万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民社会生活平稳 | 20 | 有效保障 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分