## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆伊宁市伊犁河北岸（一桥至匹里青河口）水生态保护修复工程林勘费用项目
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 449.19 |  | 440.66 |  | 10 |  | 98.10% |  | 9.52
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 449.19 |  | 440.656791 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据经报请市政府常务会研究同意，《新疆伊犁州伊宁市伊犁河北岸（一桥至皮里青河口）水生态保护修复工程》经伊宁市发展和改革委员会伊市发改字〔2025〕19号文件批准立项。按照项目建设程序在项目开工前需办理项目林堪手续，经林堪设计部门测算项目建设涉及伊宁市林业和草原局林地9.4758公顷，其中：永久使用禾木林地1.65公顷，临时使用禾木林地1.13公顷，其他使用禾木林地6.79公顷。需缴纳林地相关补偿费449.1883万元其中：永久使用林地总补偿费用417.34万元，临时使用林地总补偿费用31.84万元。 目标2：通过实施此项目，有效改善伊犁河流域水环境问题，将促进我市经济社会可持续和谐发展。 | [5 empty] | 该项目已完成伊宁市林业和草原局林地9.4758公顷林地补偿，其中：永久使用禾木林地1.65公顷，临时使用禾木林地1.13公顷，其他使用禾木林地6.79公顷。通过项目实施有效改善伊了犁河流域水环境问题，促进了我市经济社会可持续和谐发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 永久使用乔木林地面积 | 8 | >=1.56公顷 | 1.56公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 临时使用禾木林地面积 | 8 | >=1.13公顷 | 1.13公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 其他林地面积 | 8 | >=6.79公顷 | 6.79公顷 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目审批通过率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金补偿及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 永久使用林地总补偿费用 | 10 | <=417.34万元 | 408.81万元 | 97.96% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临时使用林地总补偿费用 | 10 | <=31.85万元 | 31.85万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善伊犁河流域水环境问题 | 30 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.52分