## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区伊宁市伊犁河防洪工程
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 4800 |  | 4202.89 |  | 10 |  | 87.56% |  | 6.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4800 |  | 4202.8896 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊宁市发展和改革委员会《关于伊宁市伊犁河防洪工程初步设计报告的批复》（伊市发改[2022]11号）批复实施，项目批复总投资8000万元，资金来源为中央预算内资金、地方政府一般债券资金、乡村振兴资金及地方配套资金。工程主要建设内容对伊犁河伊宁市段6.5公里防洪堤进行新建，加固防洪堤700米，使防洪标准达到20年一遇，完成河长制、智慧水利体系建设。项目计划2026年10月完工。 | [5 empty] | 项目计划2026年10月完工。本次4800万元计划支付工程款，已完成支付4202.8896万元，项目仍在建设中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目实施个数 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 11 | =100% | 100% | 87.56% | 9.63 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按项目进度支付工程款，项目正在实施中，未完工。计划2026年10月完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | 9 | =100% | 100% | 87.56% | 7.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：按项目进度支付工程款，项目正在实施中，未完工。计划2026年10月完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 9 | =20257月 | 2025年7月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=8000万元 | 8000万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次下达金额 | 15 | <=4800万元 | 4202.89万元 | 87.56% | 13.13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：按项目进度支付工程款，项目正在实施中，未完工。计划2026年10月完工。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达到目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.53分