## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 解决达达木图镇诺改图沟、苏勒萨依沟、匹里青河右岸墩巴扎村部分农民工工资
主管部门 |  | 伊宁市水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 30 |  | 30.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：2025年5月因强暴雨发生灾情后。按照市领导指示及时组织抢修队伍修复诺改图格宾石笼护岸长度370m，修复砼排洪渠117m，修复围栏3km，渠堤加固374等。 目标2：通过山洪防治项目的建设和维修，可以促进当地经济的发展和社会的稳定。提高当地人民的生活水平和促进经济发展。 | [5 empty] | 2025年5月因强暴雨发生灾情后。按照市领导指示及时组织抢修队伍，已完成修复诺改图格宾石笼护岸长度370m，修复砼排洪渠117m，修复围栏3km，渠堤加固374等。共支付30万元
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复诺改图格宾石笼护岸长度 | 7 | >=370米 | 370米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修复砼排洪渠长度 | 7 | >=117米 | 117米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 渠堤加固长度 | 7 | >=374米 | 374米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 | 6 | 2025年5月 | 2025年5月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | 2025年7月 | 2025年6月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市潘津镇苏勒萨依沟防汛应急抢险工程 | 10 | <=10万元 | 10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 匹里青河右岸墩巴扎村成本 | 10 | <=20万元 | 20万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生产、生活安全 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=85% | 100% | 117.64% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分