## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村机耕路砂石建设项目
主管部门 |  | 伊宁市胡地亚于孜镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市胡地亚于孜镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为改善上胡地亚于孜村通行条件、助力农业生产，计划在原有土路基础上，对机耕路段实施沙石化工程(铺设石子路面)，预计采购砂石料6060.6方，每方33元。修建沙石化路长4.5公里，宽4米，石子厚度20-40公分，经费20万元，惠及342户村民的生产生活。 | [5 empty] | 已完成采购砂石料6060.6方，每方33元。修建沙石化路长4.5公里，宽4米，石子厚度20-40公分，经费20万元，惠及了342户村民的生产生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建沙石化路长 | 11 | >=4.50公里 | 4.5公里 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购砂石料数量 | 11 | >=6060.60方 | 6060方 | 100% | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 机耕路砂石化完成及时率 | 9 | >=95% | 100% | 105.26% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购砂石料成本 | 20 | <=33元/方 | 33元/方 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善道路通行条件 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分