## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区彩票公益性卫生健康领域项目
主管部门 |  | 伊宁市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.12 | 46.12 |  | 46.12 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.12 | 46.12 |  | 46.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为辖区内65岁及以上老年人提供医养结合服务。基层医疗卫生机构每年对辖区内65岁以上老人进行2次医养结合服务，内容包含血压测量、末梢血血糖监测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导等6个方面，对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。同时，基层医疗机构将开展医养结合服务的老年人信息录入信息系统，做好数据信息的及时更新、上报等工作。 目标2：提高老年人生活质量健康水平 | [5 empty] | 完成辖区内65岁及以上老年人提供医养结合服务。包含血压测量、末梢血血糖监测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导等6个方面，对高龄、失能、行动不便的老年人上门进行服务。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供医养结合服务老年人人数 | 8 | >=4500人 | 7258人 | 161.29% | 8 | 计划标准 | 4500人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查任务数 | 8 | >=9500人 | 10411人 | 109.59% | 8 | 计划标准 | 10789人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年听力障碍测听筛查人数 | 8 | >=4500人 | 13879人 | 308.42% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务和筛查达标率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26% | 8 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成率 | 8 | >=95% | 100% | 105.26% | 8 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医养结合服务成本 | 7 | <=29.50万元 | 29.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 18万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人听力障碍筛查成本 | 7 | <=9.62万元 | 9.62万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿遗传代谢疾病筛查成本 | 6 | <=7万元 | 7万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人生活质量和健康水平提升率 | 10 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿疾病筛查率 | 10 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | 基本达成目标 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分