## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市第二人民医院新建传染病楼及改建门诊病区工程项目
主管部门 |  | 伊宁市第二人民医院（金陵阳光医院） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市第二人民医院（金陵阳光医院）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 100 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 100 |  | 100 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标一：根据伊宁市发展和改革委员会文件《关于办理伊宁市第二人民医院新建传染病楼及改建门诊病区工程可行性研究报告(代项目建议书)批复的申请》(伊市卫健呈[2020]72号)，我院新建传染病楼及改建门诊病区工程为地方政府2020年抗疫国债项目，伊市发改〔2020〕42号，项目占地面积约43.63亩，建筑面积6242平方米，总投资5600万元，其中抗疫国债3000万元，2020年债券投资3000万完成主体工程。地方配套2600万元。项目工期20个月，原计划2021年11月完工，因地方配套资金不到位，工程至今尚未竣工。2023年6月，自治区审计厅对该项目进行审计，责令该工程尽快完工，为完成项目建设，伊宁市第二人民医院与施工方协商拟定项目精简意向，缩减项目资金814万元。（一）PCR实验室及负压病房精简后共可节省资金314.89万元，精简后实际需求容摘要1571.10万元，院方已支付720.49万元，缺口850.61万元。（二）附属工程部分共可节约资金72.46万元，精简后实际需求554万元，院方已支付240万元，缺口314万元。以上部分合计原缺口资金合计1850.10万元，精简节省资金685.49万元，精简后缺口资金合计1164.61万元，其中PCR实验室及负压病房标段的350万元缺口，项目方同意院方根据自身财力情况，分5-10年分期付款，去掉院方承担的部分，现向财政局申请资金814万。目前实际拨付100万元。 目标2. 通过实施此项目，缓解项目进度缓慢的情况，推进项目建设速度，提高企业建设积极性。 | [5 empty] | 本项目已完成100万元款项已支付，推动了项目建设速度，提高了企业建设积极性
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业次数 | 10 | =1次 | 1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业平均成本 | 20 | <=100万元/个 | 100万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解项目进度缓慢情况 | 20 | 有效缓解 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分