## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目[第二批]
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 200 |  | 104.52 |  | 10 |  | 52.26% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 200 |  | 104.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》要求，实现服务对象摸排率达到100%。接受社区康复服务的精神障碍患者400人，年累计服务4000人次，精神障碍社区康复服务督导评估4次，精神障碍社区康复服务业务培训600人次，同时为有需求的患者家属开展针对性服务，以上服务由5个标段完成。 目标2：通过项目实施，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。 | [5 empty] | 已完成接受社区康复服务的精神障碍患者数1066人，精神障碍社区康复服务人次数10842人，通过项目实施，促进了精神障碍患者回归和融入社会，减轻了精神障碍患者家庭及社会总负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 接受社区康复服务的精神障碍患者数 | 7 | >=400人 | 1066人 | 266.5% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务人次数 | 7 | >=4000人次 | 10842人次 | 271.5% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务督导评估次数 | 7 | >=4次 | 10次 | 250% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务业务培训人次数 | 7 | >=600人次 | 605人次 | 100.83% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 6 | =100% | 100% | 52.26% | 3.14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：初验后不合格，正在整改，整改复评后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费成本 | 5 | <=97.50万元 | 97.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会服务费成本 | 5 | <=86.76万元 | 7.02万元 | 8.09% | 0.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：初验后不合格，正在整改，整改复评后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常办公经费成本 | 5 | <=8.74万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：初验后不合格，正在整改，整改复评后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费成本 | 5 | <=7万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：初验后不合格，正在整改，整改复评后支付剩余资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻精神障碍患者家庭及社会总负担 | 20 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 72.54分