## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2024年自治州福利彩票公益金资助项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15 |  | 14.89 |  | 10 |  | 99.27% |  | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 14.888 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《国务院未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（国未保组〔2021〕1号）、《自治区未成年人保护工作领导小组关于加强未成年人保护工作的意见》（新未保组〔2021〕1号）为更好地推动我市乡镇（街道)未成年人保护工作站建设和加强基层未成年人保护工作高质量发展，开展社区活动场次7场次，开展探访服务人数200人，补助专职社工人数2人。目标2：通过第三方全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区居孤儿、农村留守儿童、因境儿童及其家戾开展需求评传，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会础入、协助维权、开展宜传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适，精神慰藉，心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。 | [5 empty] | 已完成开展了社区活动场次7场次，开展了探访服务人数235人，补助了专职社工人数2人，通过第三方全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区居孤儿、农村留守儿童、因境儿童及其家戾开展需求评传，提供了危机干预、监护评估、心理疏导、安全
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助专职社工人数 | 8 | >=2人 | 2人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社区活动场次 | 8 | >=7场次 | 7场次 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 探访服务人数 | 8 | >=200人 | 235人 | 117.5% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 开展社区活动覆盖率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展社区活动及时率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助专职社工成本 | 7 | <=6.3万元 | 6.75万元 | 93.33% | 6.53 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展社区活动及探访服务成本 | 7 | <=7.5万元 | 7.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用成本 | 6 | <=1.2万元 | 0.638万元 | 53.17% | 3.19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动未成年人保护工作 | 20 | 有效推动 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益未成年人满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.54分