## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.55 | 146.55 |  | 93.22 |  | 10 |  | 63.61% |  | 0.90
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.55 | 146.55 |  | 93.22 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：伊宁市重庆路街道养老服务中心项目，改造建筑面积788.03平方米的养老服务中心。政府购买为喀赞其街道、北京路街道、萨依布依街道、宁远路街道、北京路街道、重庆路街道、伊犁河街道9个老年人助餐点314名“五类”老人开展助餐服务。 目标2：该项目属于社会福利民生项目，主要为伊宁市高龄老人和所有需要照顾服务的老人提供生活、休息、医疗为一体的各种服务，项目的建成更有效的提高伊宁市老年人的生活质量，对促进家庭和谐、社会和谐具有重要意义。为充分满足困难老年人的服务需求，让老年人享受更好服务，提高老年人幸福感。 | [5 empty] | 已完成改造重庆路养老服务中心项目；金色晚霞项目已为9个乡镇街道共发放助餐补助21.78万元，受助老人人数为304人，服务期限至8月底前完成；通过该项目实施，有效的提高了伊宁市老年人的生活质量，对促进家庭和谐、社会和谐具有重要意义。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伊宁市重庆路街道养老服务中心项目数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量 | 10 | =9个 | 9个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：金色晚霞项目已为9个乡镇街道共发放助餐补助21.78万元，受助老人人数为304人，服务期限至8月底前完成；措施：加快推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 5 | =100% | 100% | 63.61% | 3.18 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：金色晚霞项目已为9个乡镇街道共发放助餐补助21.78万元，受助老人人数为304人，服务期限至8月底前完成；措施：加快推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市重庆路街道养老服务中心项目成本 | 10 | <=90万元 | 71.44万元 | 79.38% | 7.94 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目已完工并竣工验收，资金已向市财政申请，待拨付；措施：积极对接市财政跟进资金拨付进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务成本 | 10 | <=56.55万元 | 21.78万元 | 38.51% | 3.85 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：金色晚霞项目已为9个乡镇街道共发放助餐补助21.78万元，受助老人人数为304人，服务期限至8月底前完成；措施：加快推进项目进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人社会活动参与率 | 10 | >=98% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康改善率 | 10 | >=95% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.87分