## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动补助资金（养老上门服务）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 710.56 |  | 497.39 |  | 10 |  | 70.00% |  | 2.50
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 710.56 |  | 497.388 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实《民政部办公厅财政部办公厅关于开展2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》民办函[2024]26号、《新疆伊犁州居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》伊州民字[2025]3号，分配我市857张家庭养老床位建设、1567人居家养老上门服务。 现我市需实施“居家和社区基本养老服务提升行动”项目项目，按照《新疆伊犁州居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》要求:经测算伊宁市建床:857*5000元=428.5万元、1567*1800元=282.06万元，共计710.56万元。提升老年人幸福感和获得感、提高老年人生活质量。 | [5 empty] | 我市已建成892张家庭养老床位、为1567人开展居家养老上门服务66004次。通过项目实施，提升了老年人幸福感和获得感、提高了老年人生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受家庭养老床位建设补贴的数量 | 11 | >=857张 | 892张 | 104% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供居家养老上门数量 | 11 | >=1567人 | 1567人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目为跨年实施项目，暂未实施完成。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设床位成本 | 10 | <=428.50万元 | 428.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提供居家养老服务成本 | 10 | <=282.06万元 | 68.888万元 | 24.42% | 2.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目为跨年实施项目，暂未实施完成。措施：加快项目实施进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人对政策的知晓率 | 20 | >=95% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益家庭和老年人对居家和社区基本养老服务的满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84.94分