## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动补助资金（老年助餐）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 7 |  | 6.95 |  | 10 |  | 99.29% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 7 |  | 6.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.按照2024年自治区民生实事的要求，伊宁市在2024年底建成155家老年助餐点。为认真贯彻落实民政部“十四五”规划关于“推进民政工作数字化、网络化、智能化，强调以信息化支撑基本民生保障、基层社会治理和基本社会服务”的要求，实现服务过程信息化管理，提升服务效率与数据准确性。我局为综合养老服务中心及社区老年大食堂配备老年助餐设备14台，每台单价5000元，共计7万元。 2.通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提升助餐服务覆盖率和老年人就餐便利度。 | [5 empty] | 我局为综合养老服务中心及社区老年大食堂配备了老年助餐设备14台，每台单价4964.29元，共计7万元，通过支持老年助餐点添置更新设施设备，提升了助餐服务覆盖率和老年人就餐便利度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置助餐设备数量 | 11 | >=14台 | 14台 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 11 | =100% | 100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 9 | 2025年12月 | 2025年12月 | 100% | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置助餐机成本 | 20 | <=5000元/台 | 4964.29元/台 | 99.29% | 19.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:我单位引入了多家供应商竞争，压低了设备采购单价;措施:在项目实施前，进行更充分的可行性研究和历史数据分析，避免目标设定过于保守或脱离实际。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助餐服务政策知晓率 | 20 | >=95% | 100% | 105.26% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人就餐便利满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.86分