## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年自治区社会福利彩票公益金资助项目（第二批）-伊宁市社会福利院消防设施改造升级建设项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊市发改字[2025]409号关于伊宁市福利园区管网、电力及泵房提升改造工程实施方案的批复、伊州财综[2025]15号号文件《关于下达2025年自治州社会福利彩票公益金资助项目（第二批）资金的通知》下达彩票公益金50万元，实施伊宁市社会福利院消防设施改造升级建设项目，建设地点位于伊宁市社会福利园区内，建设内容为对伊宁市社会福利园区内管网、电力及泵房进行提升改造、电气安装等工程。总投资290万元，资金来源为申请上级福彩及市财政资金，目前下达自治州福利彩票公益金50万元用于支付工程款。项目计划于2025年11月开工，2026年10月完工。 | [5 empty] | 该项目工程进度已完成85%，正在安装铺设电力管线。已完成支付上级下达资金50万元，用于支付工程款。项目计划于2026年10月完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防设施改造升级建设项目数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款企业数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时限 | 9 | 2025年11月 | 2025年11月 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊宁市社会福利院消防设施改造升级建设项目成本 | 15 | <=50万元 | 50万元 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=290万元 | 290万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分