## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 东梁公墓迁移项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 132.59 |  | 129.94 |  | 10 |  | 98.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 132.59 |  | 129.94 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊市民字【2024】26号（关于申请东梁街公墓迁移项目资金报告），《伊宁市公墓迁移实施方案》的要求，支付墓穴劳务费数量1506座，支付企业个数1个。 目标2: 提高城市生态环境。 | [5 empty] | 该项目已完成对1506座墓穴劳务费的支付，通过此项目实施，提高了城市生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付墓穴劳务费数量 | 10 | >=1506座 | 1506座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 迁移诺改图公墓覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 迁移诺改图公墓完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付每个墓穴劳务费标准 | 10 | <=880元/座 | 880元/座 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次支付墓穴劳务费成本 | 10 | <=132.59万元 | 129.94万元 | 98% | 9.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：按照《伊宁市审计局审计报告》伊市审报[2024】16号专项审计，对迁移外地埋葬106家(新坟挖内坑费单价100元/坑、新坟放尸骨费单价50元/坑、新坟埋葬费单价100元/坑合计三项费用2.65万元)，费用应该从劳务费用中扣除。此次劳务费扣除多计劳务费的2.65万元，实际拨付129.94万元
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高城市生态环境 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 施工人员满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.8分