## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金-精神障碍社区康复服务试点项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 220 |  | 63.90 |  | 10 |  | 29.05% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 220 |  | 63.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、为深入贯彻习近平总书记关于“关心关爱精神障碍人员”的重要指示，批示精神，以示范带动作用，加快推进我市精神障碍社区服务工作。根据文件精神拨付伊宁市220万元，伊宁市精神障碍社区康复服务试点项目主要用于提供精神障碍社区康复服务组织督导评估，开展相关业务培训以及保障项目组织实施、站点建设数量13个等。项目计划2026年12月实施完成。 2、通过项目实施，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。 | [5 empty] | 给精神障碍人员提供了精神障碍社区康复服务组织督导评估，开展了相关业务培训以及保障项目组织实施、站点建设数量13个等，通过项目的实施，促进了精神障碍患者回归和融入社会，减轻了精神障碍患者家庭及社会总负担。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 站点建设数量 | 7 | >=13个 | 13个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍患者摸排次数 | 7 | >=1次 | 1次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务业务培训人次数 | 7 | >=200人次 | 0人次 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：该项目为跨年实施项目，计划26年12完成，仅支付项目启动资金，按照合同约定支付剩余资金。正在实施中。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 服务对象摸排率 | 7 | >=95% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 站点建设完成及时率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 站点建设成本 | 10 | <=195万元 | 63.9万元 | 100% | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年实施项目，计划26年12完成，仅支付项目启动资金，按照合同约定支付剩余资金。正在实施中。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他成本 | 10 | <=25万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：该项目为跨年实施项目，计划26年12完成，仅支付项目启动资金，按照合同约定支付剩余资金。正在实施中。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻精神障碍患者家庭及社会总负担 | 20 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73分