## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市墩买里街道逸馨园社区、新华社区养老服务中心建设项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 388.00 | 388 |  | 306.40 |  | 10 |  | 78.97% |  | 4.74
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 388 | 388 |  | 306.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据伊市发改字[2025]370号关于伊宁市墩买里街道新华社区养老服务中心项目实施方案的批复、伊市发改字[2025]362号关于伊宁市墩买里街道逸馨园社区养老服务中心项目实施方案的批复，伊宁市墩买里街道逸馨园社区养老服务中心改造建筑面积900平方米的社区养老服务中心。伊宁市墩买里街道新华社区养老服务中心改造建筑面积750平方米的社区养老服务中心。 目标2：该项目属于社会福利民生项目，主要为伊宁市高龄老人和所有需要照顾的老年人提供生活、休息、医疗为一体的各种服务，项目的建成有效的提高伊宁市老年人的生活质量，对促进家庭和谐、社会和谐具有重要意义。 | [5 empty] | 逸馨园已完成工程量95%，正在装修收尾阶段；新华与3月10日完工并竣工验收，通过该项目实施，为辖区老年人提供了更优质的服务阵地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新华社区养老服务中心改造面积 | 7 | =750平方米 | 750平方米 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 逸馨园社区养老服务中心改造面积 | 7 | =900平方米 | 900平方米 | 95% | 6.65 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因:逸馨园已完成工程量95%，正在装修收尾阶段；措施:全力追赶项目验收进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务中心改造提升项目数量 | 7 | >=2个 | 2个 | 100% | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 7 | =100% | 50% | 50% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因:逸馨园已完成工程量95%，正在装修收尾阶段；措施:全力追赶项目验收进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时开工率 | 6 | =100% | 100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | 6 | 2026年4月 | 实现目标程度较低 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新华社区养老服务中心项目成本 | 10 | <=160万元 | 136万元 | 85% | 8.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:剩余资金支付手续正在办理当中。措施：加快办理及时支付。。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 逸馨园社区养老服务中心项目成本 | 10 | <=228万元 | 170.4万元 | 74.74% | 7.47 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因:逸馨园已完成工程量95%，正在装修收尾阶段；措施:全力追赶项目验收进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人生活质量 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因:逸馨园已完成工程量95%，正在装修收尾阶段；措施:全力追赶项目验收进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.86分