## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市智慧养老服务平台提升改造及设施设备购置项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 40 |  | 15.96 |  | 10 |  | 39.90% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 40 |  | 15.96 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于加快推进居家养老服务工作的实施意见》(新政办发(2015)138号)和自治区人民政府办公厅印发《关于加快推进基本养老服务体系建设的实施方案》的通知(新政办发(2023)45号)精神、《关于加快推进养老服务发展的实施意见》(新政办发(2020)6号)以及关于印发《伊宁市加快推进基本养老服务体系建设工作任务清单》和《伊宁市基本养老服务清单》的通知(伊市政办(2024)9号)，为进一步推动我市养老服务高质量发展，提升养老服务品质，保障养老服务供需精准对接。 | [5 empty] | 项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平台功能模块升级数量 | 9 | >=2个 | 2个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置智能终端设备数量 | 9 | >=202个 | 202个 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 7 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2026年4月 | 实现目标程度较低 | 50% | 3.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台功能模块升级成本 | 10 | <=26.97万元 | 15.96万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置及其他成本 | 10 | <=13.03万元 | 0万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质养老服务 | 20 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人及家属满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目目前处于暂停实施阶段，购置部分设备闲置。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 79.5分