## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市民政局办公阵地维修改造项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 83.25 |  | 77.24 |  | 10 |  | 92.78% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 83.25 |  | 77.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《伊宁市第十八届人民政府2024年度第四次常务会议》研究决定，实施伊宁市民政局办公阵地维修改造项目，改造建筑面积为2800平方米的办公阵地。 目标2：通过项目实施改善办公环境，提升服务硬件水平，增强群众获得感，提升民政服务形象。 | [5 empty] | 已完成改造建筑面积为2800平方米的办公阵地。通过项目实施改善办公环境，提升了服务硬件水平，增强了群众获得感。剩余6.01万元质保金，一年后再支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目面积 | 10 | =2800平方米 | 2800平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目数量 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本 | 20 | <=297.32元/平方米 | 275.86元/平方米 | 92.78% | 18.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：项目已实施完成，剩余6.01万元质保金，一年后再支付。措施：到期后及时支付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善服务环境 | 20 | 有效改善 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因：项目已实施完成，剩余6.01万元质保金，一年后再支付。措施：到期后及时支付。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.56分