## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊宁市福利园区-敬老院消防提升改造工程项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 50 |  | 50.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊市发改字【2025】113号及伊市民函【2025】212号文件要求，实施伊宁市福利园区-敬老院消防提升改造项目，建设内容为对伊宁市社会福利园区内敬老院进行消防设施、设备维修改造，总建筑面积4896.83平方米；项目总投资98.73万元，本次申请支付50万元。 目标2：项目实施后将保障老年人的健康需求，确保老年人能够享受到高质量的照料服务，使伊宁市的养老服务能够得到进一步的提升。 | [5 empty] | 该项目已完工，项目总投资98.73万元，已完成支付50万元。保障了老年人的健康需求，确保老年人能够享受到高质量的照料服务，使伊宁市的养老服务得到进一步的提升。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造伊宁市福利园区敬老院面积 | 8 | =4896.83平方米 | 4896.83平方米 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付企业个数 | 8 | =1个 | 1个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 8 | =100% | 0% | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因福利园区要进行整体消防验收，目前其他消防项目未完工，待整体完工后，进行整体竣工验收及消防验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时限 | 8 | =2025年6月30日 | 2025年6月30日 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时限 | 8 | =2025年7月19日 | 2025年10月20日 | 0% | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：因福利园区要进行整体消防验收，目前其他消防项目未完工，待整体完工后，进行整体竣工验收及消防验收
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付企业成本 | 20 | <=50万元/个 | 50万元/个 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人生活质量 | 20 | 有效提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人满意度 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84分