## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市怡宁社区居家养老服务网络建设项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 1600 |  | 960.00 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1600 |  | 960 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据伊州财建【2025】71号文件及伊州发改社会[2025]11号州发展改革委关于伊犁州伊宁市怡宁社区居家养老服务网络建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复，实施伊犁州伊宁市怡宁社区居家养老服务网络建设项目，建设内容为新建怡宁社区居家养老服务设施总建筑面积4000平方米，建设床位100张，及相关配套附属设施。项目总投资2000万元，资金来源为中央预算内投资1600万元，地方配套资金400万元。项目计划开工时间2025年9月，完工时间2026年12月。本次下达的1600万元计划支付工程款。 | [5 empty] | 该项目于2025年9月17日开工建设，基础已完工，正在主体建设，工程进度已完成60%，计划2026年12月完工，已完成支付工程款960万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区居家养老服务网络建设项目数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因:该项目于2025年9月17日开工建设，基础已完工，正在主体建设，工程进度已完成60%；措施:全力追赶项目进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款企业数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用合格率 | 9 | =100% | 100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时限 | 9 | =2025年9月17日 | 2025年9月17日 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | 5 | <=2000万元 | 2000万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次工程款支付成本 | 15 | <=1600万元 | 960万元 | 60% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因:该项目于2025年9月17日开工建设，基础已完工，正在主体建设，工程进度已完成60%，已按要求完成支付工程款960万元；措施:加快工程款审核与支付，确保资金及时足额拨付。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 原因:该项目于2025年9月17日开工建设，基础已完工，正在主体建设，工程进度已完成60%；措施:全力追赶项目进度，确保按期完成建设任务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 84分