## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 伊犁州伊宁市惠宁社区等4个社区居家养老服务建设项目
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3760 |  | 2256.00 |  | 10 |  | 60.00% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3760 |  | 2256 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:根据伊州财建【2025】71号文件及伊州发改社会[2025]3号伊犁州发展改革委关于伊犁州伊宁市惠宁社区等4个社区居家养老服务网络建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复，实施伊犁州伊宁市惠宁社区等4个社区居家养老服务建设项目，建设内容为惠宁、沙依买里、康乐、伊犁河4个社区，新建居家养老服务设施总建筑面积9400平方米，建设床位235张，及相关配套附属设施。项目计划开工时间2025年9月，计划完工时间2026年12月，项目总投资4700万元，资金来源为中央预算内投资3760万元，地方配套资金960万元。本次下达的3760万元计划支付工程款。 | [5 empty] | 计划完工时间2026年12月，项目总投资4700万元。该项目于2025年9月16日开工建设，基础已完工，正在主体建设，工程进度达60%，已完成支付工程款2256万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区居家养老服务网络建设社区数量 | 11 | =4个 | 4个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付工程款企业数量 | 11 | =1个 | 1个 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 | 9 | =100% | 100% | 60% | 5.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：该项目为跨年建设项目，计划26年12月完工，剩余资金暂未到支付条件。措施：加快项目建设，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开工时限 | 9 | 2025年9月 | 基本达成目标 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 惠宁社区养老项目成本控制 | 5 | <=1600万元 | 960万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目为跨年建设项目，计划26年12月完工，剩余资金暂未到支付条件。措施：加快项目建设，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 沙依买里社区养老项目成本控制 | 5 | <=720万元 | 432万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目为跨年建设项目，计划26年12月完工，剩余资金暂未到支付条件。措施：加快项目建设，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 康乐社区养老项目成本控制 | 5 | <=720万元 | 432万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目为跨年建设项目，计划26年12月完工，剩余资金暂未到支付条件。措施：加快项目建设，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伊犁河社区养老项目成本控制 | 5 | <=720万元 | 432万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 偏差原因：该项目为跨年建设项目，计划26年12月完工，剩余资金暂未到支付条件。措施：加快项目建设，及时支付资金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进项目实施 | 30 | 有效 | 基本达成目标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.4分