## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 残疾人护理补贴（地方配套）
主管部门 |  | 伊宁市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 778.03 | 778.03 |  | 767.35 |  | 10 |  | 98.63% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 778.03 | 778.03 |  | 767.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为全市5403名重度残疾人发放护理补贴，每月补贴标准为120元。 目标2：进一步提升残疾人生活质量。 | [5 empty] | 为全市重度残疾人发放1-12月护理补贴，每月补贴标准为120元。 通过项目的实施，进一步提升了残疾人生活质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人护理补贴补助人数 | 10 | >=5403人 | 5329人 | 98.63% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 每月对残疾人进行动态管理，因此有误差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | 100% | 98.63% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 每月对残疾人进行动态管理，因此有误差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 10 | =100% | 100% | 98.63% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 每月对残疾人进行动态管理，因此有误差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人月均补助标准 | 10 | =120元/月/人 | 120元/月/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 本次补助金额 | 10 | <=778.03万元 | 767.35万元 | 98.63% | 9.86 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 每月对残疾人进行动态管理，因此有误差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 20 | >=95% | 100% | 105.26% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.44分