## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年学生资助补助项目（助学金、免学费）
主管部门 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.70 | 50.7 |  | 44.08 |  | 10 |  | 86.94% |  | 6.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.7 | 50.7 |  | 44.08 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：保障322名特困经济家庭学生助学金按时发放；保障976名学生技能培训正常开展；目标2：有效改善经济特困家庭生活困难问题，促进教育公平；提升学生职业技能，提升就业率。 | [5 empty] | 该项目已完成317名特困经济家庭学生助学金发放，保障了934名学生技能培训正常开展，通过项目的实施，有效改善经济特困家庭生活困难问题，促进了教育公平；提升了学生职业技能，提升就业率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金补助学生人数 | 8 | >=322人 | 317人 | 98.45% | 7.88 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 8 | >=976人 | 934人 | 95.7% | 7.66 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 8 | =2个 | 2个 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 8 | =100% | 100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 助学金补助发放及时率 | 8 | =100% | 86.94% | 86.94% | 6.96 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技工学校免学费成本 | 5 | <=19.35万元 | 19.35万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 技工学校助学金成本 | 5 | <=2.26万元 | 2.26万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通技工学校免学费成本 | 5 | <=23.02万元 | 21.65万元 | 94.05% | 4.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 交通技工学校助学金成本 | 5 | <=6.07万元 | 0.82万元 | 13.51% | 0.68 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 原因：绩效目标值设置不精准导致实际值偏差。措施：今后精准的设置目标值减小偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻特困学生家庭经济负担 | 10 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生职业技能培训，促进就业 | 10 | 显著提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.61分