## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助项目
主管部门 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊宁市人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 860 |  | 12.80 |  | 10 |  | 1.49% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 860 |  | 12.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据《关于预拨2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》（伊州财社[2025]46号）和《关于预拨2025年自治区财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金的通知》（伊州财社[2025]40号），该项目为2025年新出台政策，其资金重点补贴重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的25%给予补贴，按照实际申报企业补贴资金给予补助，后期无法测算。目标2：减轻企业用工成本，促进高质量就业。 | [5 empty] | 该项目已完成4批次重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业25%社保补贴发放，上级下达资金时根据伊宁市人口估算，测算人数较多。实际发放补助时符合补助条件的人数很少，导致项目执行率偏低。通过项目实施，稳定和激励了本地人才，减轻了企业用工成本，促进了高质量就业。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业补贴人群种类 | 14 | >=5类 | 5类 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件的补贴足额发放 | 13 | =100% | 100% | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：上级下达资金时根据伊宁市人口估算，测算人数较多。实际发放补助时符合补助条件的人数很少，导致项目执行率偏低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 申请补贴在规定时间内发放率 | 13 | >=98% | 100% | 1.49% | 0.19 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：上级下达资金时根据伊宁市人口估算，测算人数较多。实际发放补助时符合补助条件的人数很少，导致项目执行率偏低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 个人缴纳社保补贴标准 | 20 | =25% | 25% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：上级下达资金时根据伊宁市人口估算，测算人数较多。实际发放补助时符合补助条件的人数很少，导致项目执行率偏低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点群体就业情况 | 10 | 有所改善 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 10 | =0起 | 0起 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策企业满意度 | 10 | >=90% | 100% | 111.11% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.19分