## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 中央财政残疾人事业发展补助项目
主管部门 |  | 新疆伊宁市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆伊宁市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.00 | 49 |  | 49.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 49 | 49 |  | 49 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据中央财政残疾人事业发展补助资金相关通知，基本康复456人，残疾人辅助35人，残疾人农村实用技术培训30人，寄宿制托养5人，日间照料40人。 目标2：通过项目实施，提高残疾人康复水平。 | [5 empty] | 实际完成1：基本康复服务451人，残疾人辅助35人，残疾人农村实用技术培训30人，寄宿制托养5人，日间照料40人. 2：通过项目实施，提高残疾人康复水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本康复服务人数 | 6 | >=456人 | 451人 | 98.9% | 5.93 | 计划标准 | 373人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标统计口径包含预估新增服务人数，而实际工作中新增符合条件服务对象数量较少，导致完成数与目标数存在差距。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人辅助人数 | 6 | >=35人 | 35人 | 100% | 6 | 计划标准 | 70人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村实用技术培训人数 | 6 | >=30人 | 30人 | 100% | 6 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 寄宿制托养人数 | 6 | >=5人 | 5人 | 100% | 6 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料服务人数 | 6 | >=40人 | 40人 | 100% | 6 | 计划标准 | 15人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放准确率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本康复服务成本 | 4 | <=31.50万元 | 31.5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 7.08万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人辅助成本 | 4 | <=3.50万元 | 3.5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人农村实用技术培训成本 | 4 | <=4.50万元 | 4.5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 2.26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 寄宿制托养成本 | 4 | <=1.50万元 | 1.5万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 4.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 日间照料服务成本 | 4 | <=8万元 | 8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人康复水平 | 20 | 显著提高 | 基本达成目标 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益残疾人满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因:我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.93分