## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治州2025年民生实事项目困难残疾人帮扶救助项目
主管部门 |  | 新疆伊宁市残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆伊宁市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 101.5 |  | 101.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 101.50 |  | 101.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1:通过实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活， 目标2:通过支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境目标3:通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高残疾人生活质量， | [5 empty] | 项目已完成实施7-14岁家庭困难儿童康复项目为视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、孤独症儿童及脑瘫儿童提供康复训练改善身体功能，如运动能力、协调能力等，帮助他们更好的适应社会环境，建立积极的人际关系，享受更加丰富多彩的生活，完成困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善了残疾人居家环境，通过为“一户多残”“依老养残”“独居重度”等特殊困难残疾家庭，提供房屋保洁、换洗衣物、理发洗澡等日常照护服务，提高了残疾人生活质量，
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童康复训练人数 | 5 | >=200人 | 202人 | 101% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年度残疾儿童筛查范围进一步扩大，新增2名符合救助条件儿童，故实际人数较目标增加2人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数 | 5 | >=40户 | 40户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人家庭关爱户数 | 5 | >=30户 | 30户 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾儿童康复率 | 5 | >=90% | 100% | 111.11% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 坚持早发现、早干预、早康复，全程跟踪管理服务，有效提高康复成效，实现康复率高于预期目标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率 | 4 | >=95% | 100% | 105.26% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期精准勘察设计，施工过程规范有序，验收环节从严把关，有效提升无障碍改造整体合格率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 困难残疾人家庭关爱帮扶关爱完成率 | 4 | >=90% | 100% | 111.11% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 健全帮扶工作机制，强化跟踪督办，确保各项关爱帮扶举措落地见效，完成率高于目标值。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 残疾儿童康复训练完成时间 | 4 | <=2025年12月25日 | 2025年11月20日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造完成时间 | 4 | <=2025年12月25日 | 2025年10月9日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 困难残疾人家庭关爱帮扶 | 4 | <=2025年12月25日 | 2025年12月19日 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾儿童康复训练人均补助标准 | 7 | <=0.31万元/人 | 0.31万元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难重度残疾人家庭无障碍改造标准 | 7 | <=0.6万元/人 | 0.6万元/人 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 困难残疾人家庭关爱帮扶救助标准 | 6 | <=0.5万元/户 | 0.5万元/户 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾儿童融入社会生活能力 | 10 | 有所提高 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人生活水平 | 10 | 有所提升 | 基本达成目标 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾儿童家庭对服务的满意度 | 3 | >=90% | 100% | 111.11% | 3 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | 3 | >=90% | 100% | 111.11% | 3 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 可能呢残疾人的满意度 | 4 | >=90% | 100% | 111.11% | 4 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 我单位在前期设定满意度指标时，为确保项目产出的安全性，设定了保守目标值，故与实际完成值产生偏差;措施:总结本次项目的成功经验，在编制下一年度绩效目标时，将满意度目标值适当上调。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100分