伊宁市2025年高素质农民培育项目中层次培训班实施方案

根据自治区农业农村厅、伊犁州农业农村局2025年高素质农民培育工作部署，为加强伊宁市2025年高素质农民培育工作中层次培训班管理，提升培育质量，制定实施方案如下。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实党中央和自治区党委农村工作会议精神，聚焦伊宁市农业农村产业发展需求，通过集中理论授课、现场实践实训、外出体验式教学等方式，着力培育70名粮食（玉米）单产提升人才，30名股份经济合作社带头人才，促进伊宁市农业产业高质量发展。

二、主要内容

**（一）广泛宣传。**由伊宁市农业农村局农广校负责，于1月7日至2月20日，开展2025年高素质农民培育股份经济合作社带头人及玉米单产提升中层次培训班宣传工作，确保群众知晓，积极报名参训。

**（二）遴选学员。**由伊宁市农广校负责，各乡镇人民政府负责农业相关科室配合，从粮油种植大户、农民专业合作社、农业社会化服务组织中等精准遴选从事农业生产农民100人作为培育对象。

**（三）遴选机构。**根据中层次班培训要求采取州外校校联合培训形式，选择与新疆农业职业技术大学联合办学，开展2025年高素质农民培育中层次培训班。

**（四）实施培育。**根据不同类型培训班具体要求，制定培训计划，设计培训内容，定制课程计划，配备授课师资，精准选择培训教材和各类学习资源，做好学员管理和服务。

**1、集中授课。**2月下旬至3月底前，在新疆农业职业大学开展不少于56学时的理论学习与观摩实践，主要围绕股份经济合作社规范管理运营和发展、政策法规与农村金融，玉米优质高产栽培管理技术等内容进行授课。

**2、观摩实践。**3月至7月结合农时节令开展全过程实践教学，组织学员到股份经济合作社、农民合作社、村集体经济组织实地培训；在玉米种植基地、家庭农场、田间地头参与实际生产操作，由理事长、专业技术人员现场指导，提升学员的生产经营水平和解决问题的能力。进行3天24学时的深度体验学习。

三、资金管理和使用

培训费用共计341700元，支出主要范围为聘请师资、往返交通、学员食宿、实训实习、培训场地、培训教材等费用，最终以实际产生费用为准。

四、组织保障

**（一）加强组织领导。**伊宁市农业农村局分管领导牵头，市农广校具体负责，全程开展监督指导。加大全过程指导服务效率效能，切实加强对高素质农民培训工作的监督管理和工作指导。全程跟班服务管理等措施确保培训进展和质量，对受训学员采取多形式跟踪，全面了解受训对象培训效果。

**（二）严格经费管理。**项目资金严格按照《2025年高素质农民培育项目经费管理办法》规范使用和管理，安排专人负责，规范资金使用方向，定期通报资金支付情况，确保专款专用。

**（三）强化信息宣传。**加大典型宣传，注重选树典型，充分利用广播、电视、报刊、新媒体，培训班至少在市级及以上媒体发表信息2篇。梳理培育的高素质农民在乡村振兴及乡村建设上的典型经验，形成一批好经验、好典型、好模式，发挥高素质农民示范引领作用。

**附件：**1、课程安排表

2、预算表

伊宁市农业农村局

2025年2月17日

附件1

新型经营主体带头人**培训课程安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | | 课程内容 |
| 第一天 | 全天 | 学员报到 |
| 第二天 | 上午 | 专题讲座：2025年中央农村工作会议精神，自治区党委农村工作会议精神解读 |
| 下午 | 专题讲座：股份经济合作社规范管理运营 |
| 第三天 | 上午 | 现场教学：乌鲁木齐乾德惠农水稻种有农民专业合作社（新型经营主体的发展模式） |
| 下午 | 现场教学：新途农业产业合作社（种植、养殖新技术） |
| 第四天 | 上午 | 专题讲座：股份经济合作社的财务管理与成本核算 |
| 下午 | 专题讲座：新型农业经营主体培育政策 |
| 第五天 | 上午 | 现场教学：丝路电商（农产品营销创新思路和方法） |
| 下午 | 现场教学：印象戈壁葡萄种植专业合作社（合作社的运营发展） |
| 第六天 | 上午 | 专题讲座：电子商务与网络营销方法和手段 |
| 下午 | 专题讲座：农村土地“三权分制”改革意义及权能 |
| 第七天 | 上午 | 现场教学：中山路街道小渠子一村股份经济合作社 |
| 下午 | 现场教学：玛纳斯县乐土驿镇郑家庄村股份经济合作社 |
| 第八天 | 上午 | 现场教学：昌吉市六工镇十三户村股份经济合作社 |
| 下午 | 专题讲座：农产品市场营销与品牌建设 |
| 第九天 | 上午 | 学员返程 |
| **备注：**合计80学时。  理论教学28学时，实践教学28学时，线上学习24学时 | | |

**玉米种植管理技术培训课程安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | | 课程内容 |
| 第一天 | 全天 | 学员报到 |
| 第二天 | 上午 | 专题讲座：2025年中央农村工作会议精神，自治区党委农村工作会议精神解读 |
| 下午 | 专题讲座：玉米种植科学选种和用种 |
| 第三天 | 上午 | 现场教学：九圣禾种业股份有限公司 |
| 下午 | 现场教学：金天山农业科技有限公司 |
| 第四天 | 上午 | 专题讲座：玉米种植收获机械化装备技术及应用； |
| 下午 | 专题讲座：水肥药一体化技术 |
| 第五天 | 上午 | 现场教学：银丰农业农机装备公司（农机装备） |
| 下午 | 现场教学：新疆广宇科技公司（玉米产业发展趋势及前景） |
| 第六天 | 上午 | 专题讲座：玉米高产栽培技术、化肥、农药技术指导 |
| 下午 | 专题讲座：玉米病虫害监测预警技术与综合防治技术 |
| 第七天 | 上午 | 观摩实训：杰农种子有限公司（玉米种子加工生产经营） |
| 下午 | 现场教学：水肥一体化技术 （慧尔农业数字农业实训基地）；观摩实习：新疆天山羽人科技有限公司 |
| 第八天 | 上午 | 现场教学：新疆慧尔智联技术有限公司玛纳斯县分公司 |
| 下午 | 现场教学：华西种业研发基地（玉米种植管理技术及生产加工） |
| 第九天 | 上午 | 培训班结业，学员返程 |
| 3天（伊宁市） | | 生产技术指导 |
| **备注：**合计80学时。  第一阶段56学时：其中理论教学24学时，实践教学32学时。  第二阶段24学时：4月至7月之间开展3天田间地头实践课程。 | | |

附件2

**玉米种植管理技术培训预算**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准 | 费用（元） |
| 1 | 学员住宿 | 100元／天／人＊70人＊8天 | 56000 |
| 2 | 学员餐费 | 100元／天／人＊70人＊8天 | 56000 |
| 3 | 管理人员食宿费（班主任、跟班人员） | 300元／天＊8天＊2人 | 4800 |
| 4 | 学员往返交通费 | 260元\*70人 | 18200 |
| 5 | 教师课时费 | 2400元／天／人＊3天 | 7200 |
| 6 | 现场教学费 | 1500元／天／人＊3天 | 4500 |
| 7 | 培训场地费 | 1500元／天／人＊3天 | 4500 |
| 8 | 培训物料费（资料袋、笔、本、证书、手册、资料等） | 70人＊100元／人 | 7000 |
| 9 | 教材 | 70人＊80元／人 | 5600 |
| 10 | 接送教师用车 | 600元／天＊4天 | 2400 |
| 11 | 现场教学、接送站租车 | 4000元／天＊4天；3000元／天＊2天 | 22000 |
| 12 | 班级运行管理 | 70人＊200元／人 | 14000 |
| 13 | 现场教学（实践指导）租小车费 | 600元＊4天 | 2400 |
| 14 | 现场教学（实践指导）师资费 | 2400元\*3天 | 7200 |
| 15 | 现场教学（实践指导）租大巴车费 | 4000元／天＊\*3天 | 12000 |
| 16 | 工作人员及老师交通费 | 2500元／人\*3人 | 7500 |
| 17 | 工作人员及老师食宿费 | 400元／天＊3人\*4天 | 4800 |
|  | 合计 |  | 236100 |

**新型经营主体带头人**培训预算****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准 | 费用（元） |
| 1 | 学员住宿 | 100元／天／人＊30人＊8天 | 24000 |
| 2 | 学员餐费 | 100元／天／人＊30人＊8天 | 24000 |
| 3 | 管理人员食宿费（班主任、跟班） | 300元／天＊8天＊2人 | 4800 |
| 4 | 学员往返交通费 | 260元\*30人 | 7800 |
| 5 | 教师课时费 | 2400元／天／人＊4天 | 7200 |
| 6 | 现场教学费 | 1200元／天／人＊3天 | 3600 |
| 7 | 培训场地费 | 1500元／天／人＊4天 | 6000 |
| 8 | 培训物料费（资料袋、笔、本、证书、资料、手册等） | 30人＊100元／人 | 3000 |
| 9 | 教材 | 30人＊60元／人 | 1800 |
| 10 | 线上学习课程费 | 30人＊280元／人 | 8400 |
| 11 | 接送教师用车 | 600元／天＊4天 | 2400 |
| 12 | 现场教学、接送站租车 | 2000元／天＊3天 | 9000 |
| 1500元／天＊2天 |
| 13 | 班级管理 | 30人＊200元／人 | 6000 |
|  | 合计 |  | 105600 |